Документ предоставлен [КонсультантПлюс](https://www.consultant.ru)

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕНЬКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 октября 2020 г. N 264-па

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ПОВЫШЕНИЕ

БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ "ТЕНЬКИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАГАДАНСКОЙ

ОБЛАСТИ" НА 2021-2025 ГОДЫ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW439&n=96769&dst=100005) администрации Тенькинского городского округа  от 22.04.2021 N 130-па,  Постановлений администрации  Тенькинского муниципального округа Магаданской области  от 15.08.2023 [N 328-па](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW439&n=117104&dst=100005), от 22.12.2023 [N 796-па](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW439&n=117597&dst=100005)) |  |

В соответствии с Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=476449&dst=101362) Российской Федерации от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW439&n=92638) администрации Тенькинского городского округа Магаданской области от 26 июня 2020 года N 167-па "О муниципальных программах, предлагаемых к разработке в 2020 году", администрация Тенькинского городского округа Магаданской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную [программу](#P41) "Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования "Тенькинский муниципальный округ Магаданской области" на 2021-2025 годы".

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW439&n=117104&dst=100007) администрации Тенькинского муниципального округа Магаданской области от 15.08.2023 N 328-па)

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) и вступает в силу с 01.01.2021.

Глава

Тенькинского городского округа

Д.А.РЕВУТСКИЙ

Утверждена

Приложение

к постановлению

администрации

Тенькинского городского округа

Магаданской области

от 15.10.2020 N 264-па

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ТЕНЬКИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2021-2025 ГОДЫ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW439&n=96769&dst=100005) администрации Тенькинского городского округа  от 22.04.2021 N 130-па,  Постановлений администрации  Тенькинского муниципального округа Магаданской области  от 15.08.2023 [N 328-па](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW439&n=117104&dst=100008), от 22.12.2023 [N 796-па](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW439&n=117597&dst=100005)) |  |

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО

ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"ТЕНЬКИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ" МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2021-2025 ГОДЫ"

(наименование муниципальной программы)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования "Тенькинский городской округ" Магаданской области на 2021-2025 годы |
| Цели муниципальной программы | Целью муниципальной программы является создание условий безопасности движения его участникам на дорогах муниципального образования |
| Задачи муниципальной программы | Задачей муниципальной программы является:  - сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;  - обучение детей безопасному поведению на дорогах;  - предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и профилактика ДТП |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел архитектуры, градостроительства и дорожного хозяйства управления жилищно-коммунального хозяйства, дорожной деятельности и благоустройства |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW439&n=117104&dst=100012) администрации Тенькинского муниципального округа Магаданской области от 15.08.2023 N 328-па) | |
| Участники муниципальной программы | 1) Управление образования администрации Тенькинского муниципального округа;  2) отдел архитектуры, градостроительства и дорожного хозяйства управления жилищно-коммунального хозяйства, дорожной деятельности и благоустройства;  3) юридические и физические лица, определенные в соответствии с Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=450824) от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW439&n=117104&dst=100012) администрации Тенькинского муниципального округа Магаданской области от 15.08.2023 N 328-па) | |
| Подпрограммы муниципальной программы (при наличии) | нет |
| Целевые показатели | - сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими;  - сокращение числа детей, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий |
| Сроки и этапы реализации | 2021-2025 годы |
| 2. Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Средства бюджета муниципального образования "Тенькинский муниципальный округ Магаданской области" в сумме 740,17 тыс. рублей, в том числе по годам:  2021 г. - 340,77 тыс. рублей;  2022 г. - 0,0 тыс. рублей;  2023 г. - 149,4 тыс. рублей;  2024 г. - 100,0 тыс. рублей;  2025 г. - 150,0 тыс. рублей |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW439&n=117597&dst=100006) администрации Тенькинского муниципального округа Магаданской области от 22.12.2023 N 796-па) | |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Снижение уровня аварийности на дорогах и сокращение пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях |
| Справочно: объем налоговых расходов муниципального образования в рамках реализации муниципальной программы | - |

1. Анализ текущего состояния проблемы с обоснованием

ее решения программным методом

Проблемы аварийности и тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий на автомототранспорте приобретает особую остроту и озабоченность. Это обусловлено как несоответствием существующего технического состояния автодорог, так и слабым развитием дорожной инфраструктуры, направленной на повышение безопасности дорожного движения (слабая информированность населения, необходимость строительства тротуаров и многое другое), а также недостаточно эффективным функционированием системы обеспечения безопасности дорожного движения, крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

Основными видами нарушений водителями правил дорожного движения, повлекших за собой ДТП с тяжкими последствиями в Тенькинском муниципальном округе Магаданской области являются: несоблюдение скорости конкретным дорожным условиям, превышение допустимой скорости движения, управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, выезд на полосу встречного движения, нарушение правил обгона.

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW439&n=117104&dst=100010) администрации Тенькинского муниципального округа Магаданской области от 15.08.2023 N 328-па)

Несмотря на то, что ежегодно проводится ряд мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма:

- обучение детей безопасному поведению на дорогах;

- профилактическая работа по пропаганде безопасности на дорогах среди несовершеннолетних в общеобразовательных учреждениях;

- профилактические мероприятия "Безопасное лето", "Внимание, дети!";

- обследование маршрутов перевозки детей к местам обучения с выработкой конкретных мер, направленных на обеспечение безопасности перевозок, ситуация на дорогах округа остается сложной.

Таким образом, возникла необходимость в разработке муниципальной программы "Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования "Тенькинский городской" округ Магаданской области на 2021-2025 годы". Мероприятия Программы, затрагивающие имущественные отношения выполняются только на объектах муниципальной собственности округа.

Программой предусмотрены мероприятия, направленные на упорядочение движения транспортных средств в населенных пунктах: изменение дислокации и установка дорожных знаков. Данные мероприятия направлены на создание благоприятных и безопасных условий для движения транспортных средств и пешеходов в населенных пунктах муниципального образования "Тенькинский городской округ" Магаданской области.

Применение программно-целевого подхода к решению проблемы повышения безопасности дорожного движения позволит обеспечить комплексность и системность воздействия на ее причины на основе:

- определения целей, задач и мероприятий, а также количественных и качественных связей между ними и объемами финансирования;

- концентрации ресурсов муниципального образования на реализацию мероприятий, соответствующих приоритетным целям и задачам в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

При применении программно-целевого метода будет осуществляться:

- формирование основ и приоритетных направлений профилактики дорожно-транспортных происшествий и снижение тяжести последствий;

- реализация комплекса мероприятий, в том числе профилактического характера, снижающих количество ДТП с пострадавшими и число погибших в результате ДТП.

Осуществление этих мероприятий позволит достичь положительного эффекта за счет реализации целевого и системного воздействия на объекты управления с целью повышения безопасности дорожного движения.

2. Цели и задачи

Целью Программы является создание условий безопасности движения его участникам на дорогах муниципального образования.

Условиями достижения целей Программы является решение следующих задач:

- сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;

- обучение детей безопасному поведению на дорогах;

- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и профилактика ДТП.

3. Система программных мероприятий

Исходя из существующих проблем, поставленных целей и сформированных задач Программа включает в себя мероприятия по следующим приоритетным направлениям: профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, направленная на максимальный охват детей и создание условий обучения навыкам безопасного поведения участников дорожного движения, проведение в дошкольных и общеобразовательных учреждениях специальных мероприятий с юными участниками дорожного движения в системе БДД;

- создание комплексной системы профилактики и информационной работы с населением, направленной на формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения;

- проведение массовых мероприятий с детьми в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

[Перечень](#P181) мероприятий, предусмотренных для реализации Программы, приведен в приложении N 1 к настоящей Программе.

4. Сроки реализации

Программа реализуется в один этап - период реализации с 2021 года по 2025 год.

5. Важнейшие целевые показатели и индикаторы

Целевые показатели и индикаторы - это потенциально достижимые показатели, обеспечивающие количественную и качественную оценку реализации Программы и позволяющие оценить ход реализации Программы. Важнейшие целевые [показатели](#P318) и индикаторы изложены в Приложении N 2 к настоящей Программе.

6. Ресурсное обеспечение

Источники, структура и объемы финансирования мероприятий Программы изложены в [Приложении N 3](#P384) к настоящей Программе. Источники финансирования - средства местного бюджета муниципального образования "Тенькинский городской округ" Магаданской области.

Объем финансирования настоящей Программы ежегодно корректируется при формировании местного бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период исходя из возможностей местного бюджета и с учетом изменения стоимости программных мероприятий.

7. Система управления

Заказчиком Программы является администрация Тенькинского муниципального округа Магаданской области. Руководителем Программы является первый заместитель главы администрации Тенькинского муниципального округа Магаданской области. Формы и методы организации управления реализацией Программы определяются заказчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации.

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW439&n=117104&dst=100011) администрации Тенькинского муниципального округа Магаданской области от 15.08.2023 N 328-па)

Исполнителями отдельных мероприятий Программы являются:

- юридические и физические лица, определенные в соответствии с Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=450824) от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

- Управление образования администрации Тенькинского муниципального округа Магаданской области;

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW439&n=117104&dst=100013) администрации Тенькинского муниципального округа Магаданской области от 15.08.2023 N 328-па)

- Отдел архитектуры, градостроительства и дорожного хозяйства управления жилищно-коммунального хозяйства, дорожной деятельности и благоустройства администрации Тенькинского муниципального округа Магаданской области, одновременно выступающий в качестве ответственного исполнителя Программы, осуществляющего организацию и координацию деятельности по реализации программных мероприятий исполнителями Программы.

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW439&n=117104&dst=100011) администрации Тенькинского муниципального округа Магаданской области от 15.08.2023 N 328-па)

Заказчик осуществляет контроль за ходом реализации Программы, обеспечивает организацию системы учета и отчетности, позволяющую обеспечить постоянный мониторинг выполнения Программы, в соответствии с [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW439&n=92087) администрации Тенькинского района Магаданской области от 24.02.2016 N 120-па "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формировании и реализации" и [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW439&n=62738) администрации Тенькинского района Магаданской области от 02.11.2010 N 295-па "Об утверждении Порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ".

8. Ожидаемые социально-экономические результаты

Предложенные Программой мероприятия позволяют решать ряд социальных проблем, связанных с охраной жизни и здоровья участников движения и овладением ими навыками безопасного поведения на дорогах.

Программные мероприятия направлены на формирование общественного сознания в части повышения дисциплины участников движения на автомобильных дорогах, улучшение дорожных условий, усиление контроля за движением.

Реализация программных мероприятий позволит приостановить рост ДТП с пострадавшими и снизить их количество, а также сократить число погибших в ДТП, совершенствовать системы управления обеспечением безопасности дорожного движения, работу с участниками дорожного движения, организацию дорожного движения в Тенькинском муниципальном округе Магаданской области, обеспечить безопасные условия движения на местных автомобильных дорогах.

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW439&n=117104&dst=100010) администрации Тенькинского муниципального округа Магаданской области от 15.08.2023 N 328-па)

9. План мероприятий

Организационный [план](#P459) по реализации мероприятий Программы представлен в Приложении N 4 к настоящей Программе.

Приложение N 1

к муниципальной программе

"Повышение безопасности дорожного

движения на территории

муниципального образования

"Тенькинский муниципальный округ

Магаданской области"

на 2021-2025 годы"

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ТЕНЬКИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2021-2025 ГОДЫ"

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW439&n=117597&dst=100011) администрации  Тенькинского муниципального округа Магаданской области  от 22.12.2023 N 796-па) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Стоимость мероприятия, тыс. руб. | | | | | | Источник финансирования |
| всего | в т.ч. по годам | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Организация в школах муниципального образования ежегодного изучения Правил дорожного движения и безопасного поведения на дорогах | Управление образования администрации Тенькинского муниципального округа | 2021-2025 | - | - | - | - | - | - | Бюджет МО (текущее финансирование) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Обучение детей безопасному поведению на дорогах, организация и проведение системы мероприятий с детьми и подростками на летне-оздоровительных площадках при учреждениях образования Тенькинского муниципального округа | Управление образования администрации Тенькинского муниципального округа | 2021-2025 | - | - | - | - | - | - | Бюджет МО (текущее финансирование) |
| 3 | Освещение в газете "Тенька" в соответствующей рубрике вопросов о безопасности дорожного движения | Управление жилищно-коммунального хозяйства, дорожной деятельности и благоустройства администрации Тенькинского муниципального округа | 2021-2025 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Приобретение и установка дорожных знаков | ЮФЛ | 2021-2025 | 399,4 | 0 | 0 | 149,4 | 100,0 | 150,0 | Бюджет МО |
| 5 | Работы по внесению изменений в ПОДД на автомобильных дорогах общего пользования местного значения пос. Усть-Омчуг, пос. Омчак | ЮФЛ | 2021 | 100,24 | 100,24 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Бюджет МО |
| 6 | Паспортизация автомобильных дорог общего пользования, местного значения Тенькинского муниципального округа | ЮФЛ | 2021 | 240,53 | 240,53 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Бюджет МО |
| ИТОГО: | | | | 740,17 | 340,77 | 0,0 | 149,4 | 100,0 | 150,0 |  |

Бюджет МО - бюджет муниципального образования "Тенькинский муниципальный округ Магаданской области";

ЮФЛ - юридические или физические лица, определенные в соответствии с Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=450824) от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Приложение N 2

к муниципальной программе

"Повышение

безопасности дорожного

движения на территории

муниципального образования

"Тенькинский городской округ"

Магаданской области

на 2021-2025 годы"

ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ИНДИКАТОРЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ "ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ТЕНЬКИНСКИЙ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ" МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021-2025 ГОДЫ"

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателей и индикаторов | Ед-ца изм. | Значения показателей и индикаторов по годам | | | | | |
| Базовый год 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими | чел. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество проведенных мероприятий по обучению детей безопасному поведению на дорогах | ед. | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3 | Обустройство улично-дорожной сети современными техническими средствами организации дорожного движения | ед. | 16 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 |

Приложение N 3

к муниципальной программе

"Повышение безопасности

дорожного движения на территории

муниципального образования

"Тенькинский муниципальный округ

Магаданской области"

на 2021-2025 годы"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ПОВЫШЕНИЕ

БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ "ТЕНЬКИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2021-2025 ГОДЫ"

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW439&n=117597&dst=100012) администрации  Тенькинского муниципального округа Магаданской области  от 22.12.2023 N 796-па) |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год реализации программы | Стоимость мероприятий, тыс. руб. | Объем финансирования, тыс. руб. | | | |
| всего | в том числе по источникам финансирования | | Справочно: Объем налоговых расходов |
| местный бюджет | Иные источники, в том числе |
| внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2021 | 340,77 |  | 340,77 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,00 |  | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 149,4 |  | 149,4 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 100,0 |  | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 150,0 |  | 150,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО: | 740,17 |  | 740,17 | 0,0 | 0,0 |

Приложение N 4

к муниципальной программе

"Повышение безопасности

дорожного движения на территории

муниципального образования

"Тенькинский муниципальный округ

Магаданской области"

на 2021-2025 годы"

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"ТЕНЬКИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ"

НА 2021-2025 ГОДЫ"

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW439&n=117597&dst=100013) администрации  Тенькинского муниципального округа Магаданской области  от 22.12.2023 N 796-па) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ответственный исполнитель |
| 2021 | | | | 2022 | | | | 2023 | | | | 2024 | | | | 2025 | | | |
| I кв-л | II кв-л | III кв-л | IV кв-л | I кв-л | II кв-л | III кв-л | IV кв-л | I кв-л | II кв-л | III кв-л | IV кв-л | I кв-л | II кв-л | III кв-л | IV кв-л | I кв-л | II кв-л | III кв-л | IV кв-л |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1 | Организация в школах муниципального образования ежегодного изучения правил дорожного движения и безопасного поведения на дорогах |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х | Управление образования администрации Тенькинского муниципального округа |
| 2 | Обучение отдыхающих детей безопасному поведению на дорогах, организация и проведение системы мероприятий с детьми и подростками на площадках летне-оздоровительных площадках при учреждениях образования Тенькинского муниципального округа |  | х | х |  |  | х | х |  |  | х | х |  |  | х | х |  |  | х | х |  | Управление образования администрации Тенькинского муниципального округа |
| 3 | Освещение в газете "Тенька" в соответствующей рубрике вопросов о безопасности дорожного движения | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства, дорожной деятельности и благоустройства администрации Тенькинского муниципального округа |
| 4 | Оформление в каждом образовательном учреждении Тенькинского муниципального округа уголков по безопасности дорожного движения для обучения учащихся правилам дорожного движения |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  | Управление образования администрации Тенькинского муниципального округа |
| 5 | Приобретение и установка дорожных знаков |  | х | х |  |  |  |  |  |  | х | х |  |  | х | х |  |  | х | х |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства, дорожной деятельности и благоустройства администрации Тенькинского муниципального округа |
| 6 | Работы по внесению изменений в ПОДД на автомобильных дорогах общего пользования пос. Усть-Омчуг, пос. Омчак |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства, дорожной деятельности и благоустройства администрации Тенькинского муниципального округа |
| 7 | Паспортизация автомобильных дорог общего пользования, местного значения Тенькинского муниципального округа |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства, дорожной деятельности и благоустройства администрации Тенькинского муниципального округа |