Документ предоставлен [КонсультантПлюс](https://www.consultant.ru)

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕНЬКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 5 декабря 2016 г. N 580-па

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ФОРМИРОВАНИЕ

ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП

НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ТЕНЬКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017-2019 ГГ."

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW439&n=66635&dst=100005) администрации Тенькинского городского округа  от 30.01.2017 N 23-па) |  |

В целях обеспечения беспрепятственного доступа к социально значимым объектам, учреждениям, предоставляющим услуги в приоритетных сферах деятельности инвалидов и маломобильных групп населения, проживающих на территории Тенькинского городского округа, в соответствии со [статьей 179](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=327958&dst=103281) Бюджетного кодекса РФ, с Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=342037) от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", с [Уставом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW439&n=82690) муниципального образования "Тенькинский городской округ" Магаданской области администрация Тенькинского городского округа Магаданской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемую [муниципальную программу](#P35) "Формирование доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения на территории Тенькинского городского округа Магаданской области на 2017-2019 гг."

2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) и вступает в силу с 01.01.2017.

Глава

Тенькинского городского округа

И.С.БЕРЕЖНОЙ

Утверждена

постановлением

администрации

Тенькинского городского округа

Магаданской области

от 05.12.2016 N 580-па

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"ФОРМИРОВАНИЕ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И МАЛОМОБИЛЬНЫХ

ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ТЕНЬКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017-2019 ГГ."

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW439&n=66635&dst=100006) администрации Тенькинского городского округа  от 30.01.2017 N 23-па) |  |

ПАСПОРТ

муниципальной программы "Формирование доступной среды

для инвалидов и маломобильных групп населения на территории

Тенькинского городского округа Магаданской области

на 2017-2019 гг."

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Формирование доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения на территории Тенькинского городского округа Магаданской области на 2017-2019 гг. |
| Цели муниципальной программы | Реабилитация и интеграция инвалидов в общество, повышение их жизненного уровня, формирование доступной среды жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения наравне со всеми гражданами |
| Задачи муниципальной программы | 1. выявление существующих ограничений, препятствующих жизнедеятельности инвалидам и иным маломобильным группам населения, и их устранение;  2. создание правовой базы для реализации мероприятий, обеспечивающих формирование для инвалидов доступа к объектам социальной инфраструктуры и информации;  3. формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в различных ее сферах |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Заместитель главы администрации Тенькинского городского округа по вопросам социальной политики |
| Участники муниципальной программы | администрации Тенькинского городского округа Магаданское областное государственное казенное учреждение социальной поддержки и социального обслуживания населения "Тенькинский социальный центр" (по согласованию), отдел культуры администрации Тенькинского городского округа, управление образования и молодежной политики администрации Тенькинского городского округа |
| Подпрограммы муниципальной программы (при наличии) | не предусмотрены |
| Целевые показатели муниципальной программы | Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов  Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций  Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста  Доля объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры  Доля объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов  Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, получивших медицинскую реабилитацию в общей численности детей с ограниченными возможностями  Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, принявших участие в творческих и культурно-досуговых мероприятиях |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2017 г. - 2019 г. |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Общий объем финансирования основных мероприятий муниципальной программы составляет 10,0 тыс. рублей. Источники финансирования - бюджет муниципального образования "Тенькинский городской округ" Магаданской области, областной бюджет, внебюджетные средства, в том числе по годам:  2017 г. - 10,0 тыс. руб. - бюджет муниципального образования "Тенькинский городской округ" Магаданской области:  2018 г. - 0,0 тыс. руб.  2019 г. - 0,0 тыс. руб. |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW439&n=66635&dst=100006) администрации Тенькинского городского округа от 30.01.2017 N 23-па) | |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | улучшение качества жизни инвалидов и маломобильных групп населения;  экономический эффект, обусловленный повышением независимости инвалидов и маломобильных групп населения в обществе, их возвратом к труду, снижением нагрузки на активную часть населения по их обслуживанию;  изменение общественного сознания в отношении проблем доступности инвалидов и маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры |

I. Анализ текущего состояния проблемы с обоснованием

ее решения программным методом

В целях реализации на территории Тенькинского городского округа Федерального [закона](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=191451) от 01.12.2014 N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов", и [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=312560) Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 N 599 "О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности", реализация муниципальной политики в области формирования доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения на территории Тенькинского городского округа осуществляется в соответствии с действующими правовыми актами, определяющими полномочия органов местного самоуправления.

По данным ГКУ "Тенькинский социальный центр" по состоянию на 1 июля 2016 года на территории Тенькинского городского округа количество инвалидов составило 150 человек:

- инвалиды I группы - 14 человек;

- инвалиды II группы - 61 человек;

- инвалиды III группы - 60 человек;

- дети-инвалиды - 15 человек.

Инвалидов передвигающихся с помощью инвалидных кресло-колясок - 2 человека (п. Усть-Омчуг, п. Омчак);

- инвалиды по зрению - 14 человек (1 - ребенок);

- инвалиды по слуху - 3 человека;

- инвалиды по заболеваниям опорно-двигательного аппарата - 37 человек (2 - дети);

- ДЦП - 4 человека (3 - дети);

- инвалиды по заболеваниям сердечно-сосудистой системы - 7 человек;

- инвалиды по сосудистым заболеваниям головного мозга - 17 человек (1 - ребенок);

- инвалиды по заболеваниям органов дыхания - 8 человек;

- инвалиды по психическим заболеваниям - 24 человека (4 - дети);

- инвалиды по онкологическим заболеваниям - 15 человек (1 - ребенок);

- инвалиды по эндокринным заболеваниям - 3 человека (1 - ребенок);

- инвалиды по неврологическим заболеваниям - 2 человека (1 - ребенок);

- инвалиды по заболеваниям почек - 1 человек;

- инвалиды по сосудистым заболеваниям н/к - 1 человек.

На учете в ГКУ "Тенькинский центр занятости населения" состоят 6 инвалидов. Один инвалид трудоустроен.

Основными причинами, способствующими возникновению детской инвалидности в Тенькинском городском округе, являются: ухудшение экологической обстановки, неблагоприятные условия труда женщин, высокий уровень заболеваемости матерей, отсутствие питания и условий для ведения здорового образа жизни семей.

Остается не решенным целый комплекс социальных и психолого-педагогических проблем детей-инвалидов и их семей. Дети-инвалиды для общения с окружающим миром частично только обеспечены информативными материалами, средствами дистанционного образования.

Семьи, воспитывающие ребенка-инвалида, испытывают материальные трудности вследствие низких размеров пенсий и пособий, назначаемых ребенку-инвалиду. Таким образом, возможности детей-инвалидов отстают от возможностей их здоровых сверстников.

Сложной проблемой остается получение инвалидами, в том числе и детьми-инвалидами, профессий и их дальнейшее трудоустройство.

В Тенькинском городском округе, как и в Магаданской области, проблема доступа инвалидов и маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры и информации является актуальной.

В округе по состоянию на 1 июля 2016 года численность инвалидов всех категорий составляет 150 человек, или 0,03% населения.

Еще 815 человек, то есть 18% населения округа, относятся к маломобильным группам населения.

Таким образом, общая численность указанных граждан, нуждающихся в беспрепятственном доступе к объектам социальной инфраструктуры и к информации, составляет более 18% от численности населения городского округа.

Чтобы наделить инвалидов возможностью вести независимый образ жизни и всесторонне участвовать во всех аспектах жизни, необходимо принимать надлежащие меры для обеспечения доступной среды жизнедеятельности инвалидам наравне со всеми гражданами к информации и связи, образованию, здравоохранению, трудоустройству, социальной защите, культуре, отдыху и спорту.

Эти меры включают выявление существующих ограничений, препятствующих жизнедеятельности инвалидам и маломобильным группам населения, и распространяются в частности:

на здания, дороги, транспорт и другие объекты, включая школы, жилые дома, медицинские учреждения и рабочие места;

на информационные, коммуникационные и другие службы, включая электронные службы и экстренные службы.

Доступность для инвалидов различных структур общества и окружающей среды является одной из важнейших предпосылок, условий обеспечения их прав и свобод.

Доступность среды определяется уровнем ее возможного использования соответствующей группой населения.

Важнейшим условием формирования доступной среды является индивидуальный подход в решении вопросов доступности применительно к каждому конкретному инвалиду с учетом его потребностей, окружения, семейных условий, образования, вида трудовой деятельности, личностных особенностей; сопоставления желаний инвалида и его объективных возможностей.

Формирование доступной среды жизнедеятельности создаст возможности для полной реализации инвалидами своих прав и основных свобод, а также будет способствовать полноценному участию инвалидов в жизни страны.

В настоящее время Тенькинский городской округ недостаточно приспособлен с точки зрения беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры для вышеуказанных категорий лиц, существуют серьезные ограничения и в информационной доступности.

Инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата не всегда беспрепятственно могут посетить учреждения торговли, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, культуры и искусства, государственные и муниципальные учреждения, учебные заведения, библиотеки. Причина - существующие ограничения, препятствующие доступ к объектам социальной инфраструктуры (не приспособленный для инвалидов пассажирский транспорт, лестницы, узкие двери, пороги и другие).

При проведении реконструкции существующих зданий или изменении их функционального назначения не в полном объеме создаются условия, обеспечивающие инвалидам равные возможности со всеми гражданами в их пользовании.

Не обеспечена в полном объеме доступность к объектам социальной инфраструктуры и к информации инвалидов по зрению.

Слепые и слабовидящие люди испытывают потребность в тифло средствах, в учебной, справочно-информационной, научной и художественной литературе, издаваемой на магнитофонных кассетах и рельефно-точечным шрифтом Брайля. Объекты социальной инфраструктуры не подготовлены для нужд граждан, имеющих нарушения функций зрения.

Не получают наравне с другими необходимую для жизни информацию инвалиды по слуху, так как не удовлетворяется их потребность в услугах по сурдосредствам. Сурдоперевод (скрытое субтитрирование) общественно значимых, информационных и других телевизионных программ в настоящее время на территории округа отсутствует.

Нерешенность проблемы доступности для инвалидов среды жизнедеятельности порождает ряд серьезных социально-экономических последствий.

Среди них:

дестимуляция трудовой и социальной активности инвалидов, негативно отражающаяся на занятости, образовательном и культурном уровне инвалидов, уровне и качестве их жизни. Это, в свою очередь, увеличивает потребность в бюджетных средствах для обеспечения доходов и предоставления инвалидам социальной поддержки в иных формах (льготы, компенсации);

высокая социальная зависимость, вынужденная самоизоляция инвалидов. Она осложняет проведение мероприятий по медицинской, социальной и психологической реабилитации инвалидов, выступает в качестве самостоятельного фактора инвалидизации, предопределяет возрастание спроса инвалидов на медицинские и социальные услуги в стационарных и надомных условиях;

негативное отношение к инвалидам в массовом сознании, социальная разобщенность инвалидов и неинвалидов, предопределяющая необходимость проведения соответствующих разъяснительных, образовательно-информационных кампаний;

дискомфорт, ограничения жизнедеятельности иных маломобильных групп населения - лиц преклонного возраста, беременных женщин, людей с детскими колясками, детей дошкольного возраста.

При этом формирование доступной среды для инвалидов должно обязательно включать мероприятия по обеспечению физической доступности объектов социальной инфраструктуры для детей-инвалидов.

В рамках реализации муниципальной программы, разработанной на основе государственной программы Магаданской области "Формирование доступной среды в Магаданской области" на 2014-2016 годы", учитывая бюджет городского округа, предусматривается реализация мероприятий, направленных на частичное устранение существующих препятствий и барьеров и обеспечение доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры.

Для решения этих проблем необходимо существенное изменение политики и практики во всех сферах жизнедеятельности, которое должно быть направленно на создание инвалидам и маломобильным группам населения равных условий по беспрепятственному доступу к объектам социальной инфраструктуры.

Необходимо совершенствование системы социализации инвалидов в общество путем оказания помощи в адаптации к современным условиям жизни, создание условий для творческой самореализации в культурной жизни общества.

Реализация мероприятий муниципальной программы потребует выполнения следующих управленческих функций:

анализ существующей системы обеспечения доступа инвалидов и маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры и информации;

работа по паспортизации объектов социальной инфраструктуры и формирование карт доступности на уровне района, каждого муниципального образования;

работа по выявлению барьеров в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;

создание механизмов финансирования мероприятий и контроля за их выполнением;

координация и контроль всей деятельности по обеспечению доступа инвалидов и маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры.

Разработка муниципальной программы осуществлялась на основе следующих принципов:

обеспечение равных возможностей при использовании объектов социальной инфраструктуры;

системность и комплексность мер по обеспечению доступности объектов социальной инфраструктуры;

постоянный контроль и оценка выполнения мероприятий по обеспечению доступности объектов социальной инфраструктуры;

участие общественной организации инвалидов в разработке мер по обеспечению доступности объектов социальной инфраструктуры и контроля за их выполнением;

создание правовой основы для функционирования постоянно действующей системы по обеспечению доступа инвалидов и маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры.

Понятия, используемые в муниципальной программе:

инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты.

К инвалидам относятся лица с устойчивыми физическими, психическими, интеллектуальными или сенсорными нарушениями, которые при взаимодействии с различными барьерами могут мешать их полному и эффективному участию в жизни общества наравне с другими;

общественное объединение инвалидов - общественная организация, созданная и действующая в целях защиты прав и законных интересов инвалидов, обеспечения им равных с другими гражданами возможностей;

маломобильные группы населения - к этим группам населения относятся инвалиды, а также люди преклонного возраста с временными или длительными нарушениями здоровья и функций движения, беременные женщины и люди с детскими колясками;

объекты социальной инфраструктуры - это жилые, общественные и производственные здания, культурно-зрелищные, лечебные, аптечные учреждения, учреждения связи и другие учреждения, места отдыха, спортивные сооружения.

II. Цели и задачи программы

Целью Программы является:

Реабилитация и интеграция инвалидов в общество, повышение их жизненного уровня, формирование доступной среды жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения наравне со всеми гражданами.

Для достижения поставленной цели требуется решение следующих задач:

выявление существующих ограничений, препятствующих жизнедеятельности инвалидам и иным маломобильным группам населения, и их устранение;

создание правовой базы для реализации мероприятий, обеспечивающих формирование для инвалидов доступа к объектам социальной инфраструктуры;

формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в различных ее сферах - доступность административных зданий, объектов здравоохранения, образования, социальной защиты населения, культуры, обеспечение доступности занятости.

III. Система программных мероприятий

Для реализации муниципальной программы разработана система программных мероприятий, раскрывающих основные направления и задачи муниципальной программы.

Перечень мероприятий муниципальной программы с указанием финансовых ресурсов и сроков, необходимых для их реализации, представлен в [приложении N 1](#P255) к муниципальной программе "Формирование доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения на территории Тенькинского городского округа Магаданской области на 2017-2019 гг."

IV. Сроки реализации программы

Реализация Программы осуществляется в течение 3-х лет в период с 2017 года по 2019 год. В целях решения поставленных задач предполагается выполнение муниципальной программы в один этап на период 2017-2019 годов.

V. Важнейшие целевые показатели и индикаторы

Оценка результатов и социально-экономической эффективности муниципальной программы будет проводиться на основе системы показателей эффективности реализации мероприятий программы (индикативных показателей), обеспечивающих мониторинг изменений в сфере социальной поддержки инвалидов Тенькинского городского округа за оцениваемый период, приведенных в [приложении N 2](#P435) к муниципальной программе "Формирование доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения на территории Тенькинского городского округа Магаданской области на 2017-2019 гг."

VI. Правовое обеспечение программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Вид правового акта (распорядительного документа) | Примерное наименование правового акта (распорядительного документа) | Срок разработки | Разработчик |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Постановление администрации Тенькинского городского округа | Об утверждении Положения и состава Межведомственной комиссии по координации работы в сфере жизнедеятельности инвалидов Тенькинского городского округа Магаданской области | до 01.01.2017 | Заместитель главы администрации Тенькинского городского округа по вопросам социальной политики |
| 2. | Постановление администрации Тенькинского городского округа | Об утверждении плана мероприятий "Дорожной карты" по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности | до 01.01.2017 | Заместитель главы администрации Тенькинского городского округа по вопросам социальной политики |
| 3. | Постановление администрации Тенькинского городского округа | Об утверждении Порядка проведения мониторинга доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов в Тенькинском городском округе | до 01.01.2017 | Заместитель главы администрации Тенькинского городского округа по вопросам социальной политики |
| 4. | Постановление администрации Тенькинского городского округа | Об утверждении Реестра объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов на территории Тенькинского городского округа | до 01.01.2017 | Заместитель главы администрации Тенькинского городского округа по вопросам социальной политики |

VII. Ресурсное обеспечение программы

Ресурсное обеспечение мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования "Тенькинский городской округ" Магаданской области, областного бюджета и внебюджетных средств.

Общий объем финансирования основных мероприятий муниципальной программы составляет 7,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 7,5 тыс. руб. на 2017 год, 0,0 тыс. руб. на 2018 год, 0,0 тыс. руб. на 2019 год.

Объемы финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета будут ежегодно уточняться исходя из его возможностей на очередной финансовый год.

Финансово-экономическое обоснование затрат на реализацию мероприятий программы приведено в [приложении N 3](#P506) к муниципальной программе "Формирование доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения на территории Тенькинского городского округа Магаданской области на 2017-2019 гг."

VIII. Система управления

Муниципальным заказчиком программы является Администрация Тенькинского городского округа Магаданской области.

Исполнителями муниципальной программы являются участники программы.

Исполнители программы в ходе реализации мероприятий отвечают за качество их выполнения и эффективность расходования бюджетных средств.

Заместитель главы администрации Тенькинского городского округа по вопросам социальной политики осуществляет текущее управление реализацией муниципальной программы, координирует деятельность исполнителей программы, разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для реализации программы, проводит анализ и формирует предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов программы, готовит ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, уточняет механизм реализации программы и размер затрат на реализацию программных мероприятий.

Контроль за расходованием бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы, осуществляют:

- главный распорядитель бюджетных средств исполнителей мероприятий программы;

- контрольно-счетная палата Тенькинского городского округа.

Управление Программой осуществляется в соответствии с [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW439&n=84018) администрации Тенькинского городского округа Магаданской области от 24 февраля 2016 г. N 120-па "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формировании и реализации" и [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW439&n=62738) администрации Тенькинского района Магаданской области от 02.11.2010 N 295-па "Об утверждении Порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ, действующих на территории муниципального образования Тенькинский район Магаданской области".

IX. Ожидаемые социально-экономические результаты

Успешная реализация программы позволит обеспечить:

улучшение качества жизни инвалидов и маломобильных групп населения;

экономический эффект, обусловленный повышением независимости инвалидов и маломобильных групп населения в обществе, их возвратом к труду, снижением нагрузки на активную часть населения по их обслуживанию;

изменение общественного сознания в отношении проблем доступности инвалидов и маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры.

X. План мероприятий

План мероприятий муниципальной программы приведен в [приложении N 4](#P556) к муниципальной программе "Формирование доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения на территории Тенькинского городского округа Магаданской области на 2017-2019 гг.".

Приложение N 1

к муниципальной программе

"Формирование доступной среды

для инвалидов и маломобильных

групп населения на территории

Тенькинского городского округа

Магаданской области на 2017-2019 гг."

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW439&n=66635&dst=100007) администрации Тенькинского городского округа  от 30.01.2017 N 23-па) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятий | Исполнители мероприятий | Объем финансирования (тыс. руб.) | | | | Срок реализации, Ожидаемый результат | Источник финансирования |
| всего: | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Раздел 1. Основное мероприятие "Нормативно-правовая и организационная основа создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов" | | | | | | | | |
| 1.1. | Проведение анализа, исследований, паспортизации и классификации объектов, находящихся в муниципальной собственности, с целью их последующей модернизации/ дооборудования и обеспечения доступности маломобильным группам населения | администрации Тенькинского городского округа | - | - | - | - | 2017 г., составление паспортов доступности организаций, содержащих рекомендации по их адаптации для инвалидов и маломобильных групп населения | - |
| 1.2. | Изучение мнения инвалидов и других маломобильных групп населения о доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, отношения жителей Тенькинского городского округа к проблемам инвалидов | "Тенькинский социальный центр" (по согласованию), общественная организация инвалидов (по согласованию), администрация Тенькинского городского округа | - | - | - | - | 2017 г., объективная оценка готовности общества к интеграции инвалидов, а также оценка инвалидов доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности | - |
| Раздел 2. Основное мероприятие "Формирование доступной среды жизнедеятельности в Тенькинском городском округе" | | | | | | | | |
| Подраздел 2.1. Мероприятия по повышению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Тенькинском городском округе | | | | | | | | |
| 2.1.1. | Адаптация образовательных учреждений общего образования для доступности инвалидам и маломобильным группам населения (оборудование входных групп, лестниц, съездов, путей движения внутри зданий, установка пандусов, поручней, средств ориентации, санитарно-гигиенических помещений и др.) | управление образования и молодежной политики администрации Тенькинского городского округа. | - | - | - | - | 2017-2019 гг. повышение доступности образовательных услуг | областной бюджет, внебюджетные средства |
| 2.1.2. | Адаптация образовательных учреждений дошкольного образования для доступности инвалидам и маломобильным группам населения (оборудование входных групп, лестниц, съездов, путей движения внутри зданий, установка пандусов, поручней, средств ориентации, санитарно-гигиенических помещений и др.) | управление образования и молодежной политики администрации Тенькинского городского округа. | - | - | - | - | 2017-2019 гг. повышение доступности образовательных услуг | областной бюджет, внебюджетные средства |
| 2.1.3. | Адаптация учреждений культуры для доступности инвалидам и маломобильным группам населения (оборудование входных групп, лестниц, съездов, путей движения внутри зданий, установка пандусов, поручней, средств ориентации, санитарно-гигиенических помещений, оснащение подъемными устройствами) | отдел культуры администрации Тенькинского городского округа администрации Тенькинского городского округа. | 5,0 | 5,0 | - | - | 2017-2019 гг. повышение доступности социокультурных услуг | бюджет Тенькинского городского округа, областной бюджет, внебюджетные средства |
| 2.1.4. | Адаптация спортивных объектов и учреждений для доступности инвалидам и маломобильным группам населения (оборудование входных групп, лестниц, съездов, путей движения внутри зданий, установка пандусов, поручней, средств ориентации, санитарно-гигиенических помещений, оснащение подъемными устройствами и др.) | управление образования и молодежной политики администрации Тенькинского городского округа, сектор физической культуры, спорта и туризма | 5,0 | 5,0 | - | - | 2017-2019 гг. Повышение доступности спортивных объектов | бюджет Тенькинского городского округа, областной бюджет, внебюджетные средства |
| 2.1.5. | Мероприятие по созданию условий в организациях дополнительного образования для детей-инвалидов | управление образования и молодежной политики администрации Тенькинского городского округа | - | - | - | - | 2017-2019 гг. повышение доступности дополнительных образовательных услуг | бюджет Тенькинского городского округа, областной бюджет, внебюджетные средства |
| Всего по подразделу 2.1: | | | 10,0 | 10,0 | - | - |  |  |
| Подраздел 2.2 Мероприятия по повышению доступности и качества реабилитационных услуг в Тенькинском городском округе | | | | | | | | |
| 2.2.1. | Ремонт помещения, для создания симуляционной комнаты на базе ГКУ "Тенькинский социальный центр" | "Тенькинский социальный центр" (по согласованию), администрация Тенькинского городского округа | - | - | - | - | 2017-2019 гг. повышение качества реабилитационных услуг | областной бюджет, внебюджетные средства |
| Всего по разделу 2: | | | - | - | - | - |  |  |
| Основное мероприятие Раздел 3 "Информационно-методические и общественно-просветительские мероприятия в Тенькинском городском округе" | | | | | | | | |
| Подраздел 3.1. Информационно-методическое обеспечение деятельности специалистов по реабилитации и социальной интеграции инвалидов | | | | | | | | |
| 3.1.1. | Обучение специалистов, для организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов | управление образования и молодежной политики администрации Тенькинского городского округа | - | - | - | - | 2017-2019 гг. повышение квалификации специалистов, работающих с детьми и с ограниченными возможностям и повышение качества образовательных и реабилитационных услуг | областной бюджет, внебюджетные средства |
| Подраздел 3.2. Информационные и просветительские мероприятия для населения в Тенькинском городском округе | | | | | | | | |
| 3.2.1. | Изготовление и размещение рекламно-информационных материалов муниципальной программы на 2017-2019 годы в СМИ, в сети Интернет | администрация Тенькинского городского округа | - | - | - | - | 2017-2019 гг. повышение информированности общества о проблемах людей с ограниченными возможностями | областной бюджет, внебюджетные средства |
| 3.2.2. | Организация и проведение досуговых мероприятий, конкурсов, творческих программ для детей-инвалидов и подростков с ограниченными возможностями здоровья и их сверстников | отдел культуры администрации Тенькинского городского округа | - | - | - | - | 2017-2019 гг. повышение интеграции инвалидов в общественную жизнь | областной бюджет, внебюджетные средства |
| 3.2.3. | Участие лиц с ограниченными возможностями здоровья в творческих мероприятиях за пределами Тенькинского городского округа | отдел культуры администрации Тенькинского городского округа, сектор физической культуры, спорта и туризма | - | - |  | - | 2017-2019 гг. повышение эффективности социокультурных услуг | областной бюджет, внебюджетные средства |
| Всего по разделу 3: | | | - | - | - | - |  |  |
| Всего по программе: | | | 10,0 | 10,0 | - | - |  |  |

Приложение N 2

к муниципальной программе

"Формирование доступной среды

для инвалидов и маломобильных

групп населения на территории

Тенькинского городского округа

Магаданской области на 2017-2019 гг."

ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ИНДИКАТОРЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателей и индикаторов | Единицы измерения | Базовый год | Значения показателей и индикаторов | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| 2017 | 2018 | 2019 |
| 1. | Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов | % | - | 30 | 40 | 50 |
| 2. | Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций | % | - | 25 | 50 | 100 |
| 3. | Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста | % | - | 30 | 40 | 60 |
| 4. | Доля объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры | % | - | 25 | 50 | 100 |
| 5. | Доля объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов | % | - | 25 | 50 | 100 |
| 6. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, принявших участие в творческих и культурно-досуговых мероприятиях | % | 18 | 20 | 22 | 25 |

Приложение N 3

к муниципальной программе

"Формирование доступной среды для

инвалидов и маломобильных групп

населения на территории Тенькинского

городского округа Магаданской

области на 2017-2019 гг."

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW439&n=66635&dst=100167) администрации Тенькинского городского округа  от 30.01.2017 N 23-па) |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год реализации программы | Стоимость мероприятий (тыс. руб.) | Объем финансирования (тыс. руб.) | | | |
| всего | по источникам финансирования | | |
| местный бюджет | областной бюджет | внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2017 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - |
| 2019 | - |  | - | - | - |

Приложение N 4

к муниципальной программе

"Формирование доступной среды

для инвалидов и маломобильных

групп населения на территории

Тенькинского городского округа

Магаданской области на 2017-2019 гг."

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия - 2017-2019 гг. | | | | | | | | | | | | Ответственный исполнитель |
| 2017 | | | | 2018 | | | | 2019 | | | |
| I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Проведение анализа, исследований, паспортизации и классификации объектов, находящихся в муниципальной собственности, с целью их последующей модернизации/дооборудования и обеспечения доступности маломобильным группам населения | \* | \* | \* | \* |  |  |  |  |  |  |  |  | заместитель главы администрации Тенькинского городского округа по вопросам социальной политики |
| 2. | Изучение мнения инвалидов и других маломобильных групп населения о доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, отношения жителей Тенькинского городского округа к проблемам инвалидов | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | заместитель главы администрации Тенькинского городского округа по вопросам социальной политики |
| 3. | Адаптация образовательных учреждений общего образования для доступности инвалидам и маломобильным группам населения (оборудование входных групп, лестниц, съездов, путей движения внутри зданий, установка пандусов, поручней, средств ориентации, санитарно-гигиенических помещений и др.) | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | управление образования и молодежной политики администрации Тенькинского городского округа |
| 4. | Адаптация образовательных учреждений дошкольного образования для доступности инвалидам и маломобильным группам населения (оборудование входных групп, лестниц, съездов, путей движения внутри зданий, установка пандусов, поручней, средств ориентации, санитарно-гигиенических помещений и др.) | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | управление образования и молодежной политики администрации Тенькинского городского округа |
| 5. | Адаптация учреждений культуры для доступности инвалидам и маломобильным группам населения (оборудование входных групп, лестниц, съездов, путей движения внутри зданий, установка пандусов, поручней, средств ориентации, санитарно-гигиенических помещений, оснащение подъемными устройствами) | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | отдел культуры администрации Тенькинского городского округа |
| 6. | Адаптация спортивных объектов и учреждений для доступности инвалидам и маломобильным группам населения (оборудование входных групп, лестниц, съездов, путей движения внутри зданий, установка пандусов, поручней, средств ориентации, санитарно-гигиенических помещений, оснащение подъемными устройствами и др.) | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | заместитель главы администрации Тенькинского городского округа по вопросам социальной политики |
| 7. | Мероприятие по созданию условий в организациях дополнительного образования детей условий для детей-инвалидов | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | управление образования и молодежной политики администрации Тенькинского городского округа |
| 8. | Ремонт помещения, для создания симуляционной комнаты на базе "Тенькинский социальный центр" |  |  |  |  |  | \* | \* |  |  |  |  |  | заместитель главы администрации Тенькинского городского округа по вопросам социальной политики |
| 9. | Обучение специалистов для организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | управление образования и молодежной политики администрации Тенькинского городского округа |
| 10. | Изготовление и размещение рекламно-информационных материалов муниципальной программы на 2017-2019 годы в СМИ, в сети Интернет | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | заместитель главы администрации Тенькинского городского округа по вопросам социальной политики |
| 11. | Организация и проведение досуговых мероприятий, конкурсов, творческих программ для детей-инвалидов и подростков с ограниченными возможностями здоровья и их сверстников |  |  |  | \* |  |  |  | \* |  |  |  | \* | отдел культуры администрации Тенькинского городского округа |
| 12. | Участие лиц с ограниченными возможностями здоровья в творческих мероприятиях за пределами Тенькинского городского округа | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | отдел культуры администрации Тенькинского городского округа |