Документ предоставлен [КонсультантПлюс](https://www.consultant.ru)

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕНЬКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 марта 2023 г. N 117-па

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "УКРЕПЛЕНИЕ

ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ, ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

И ПРОФИЛАКТИКА НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НАСЕЛЕНИЯ

НА ТЕРРИТОРИИ ТЕНЬКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2023-2025 ГОДЫ"

Во исполнение [Указа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=358026) Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", на основании Федерального [закона](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=476449) от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в соответствии с [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW439&n=92087&dst=100082) администрации Тенькинского городского округа Магаданской области от 24.02.2016 N 120-па "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формировании и реализации", [Уставом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW439&n=115842&dst=100032) муниципального образования "Тенькинский муниципальный округ Магаданской области", администрация Тенькинского муниципального округа Магаданской области постановляет:

1. Утвердить муниципальную [программу](#P35) "Укрепление общественного здоровья, формирование здорового образа жизни и профилактика неинфекционных заболеваний населения на территории Тенькинского муниципального округа Магаданской области на 2023-2025 годы", согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Тенькинского муниципального округа.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

Глава

Тенькинского муниципального округа

Д.А.РЕВУТСКИЙ

Приложение

Утверждена

к постановлению

администрации

Тенькинского муниципального округа

Магаданской области

от 29.03.2023 N 117-па

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"УКРЕПЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ, ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО

ОБРАЗА ЖИЗНИ И ПРОФИЛАКТИКА НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ТЕНЬКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2023-2025 ГОДЫ"

ПАСПОРТ

муниципальной программы "Укрепление общественного здоровья,

формирование здорового образа жизни и профилактика

неинфекционных заболеваний населения на территории

Тенькинского муниципального округа Магаданской области

на 2023-2025 годы"

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | "Укрепление общественного здоровья, формирование здорового образа жизни и профилактика неинфекционных заболеваний населения на территории Тенькинского муниципального округа Магаданской области на 2023-2025 годы" (далее - Программа) |
| Цель муниципальной программы | - увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни |
| Задачи муниципальной программы | - проведение мероприятий по ограничению потребления табака, немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ в Тенькинском муниципальном округе;  - проведение профилактических мероприятий, направленных на ограничение потребления алкогольной продукции населения Тенькинского муниципального округа;  - формирование основ здорового образа жизни среди населения Тенькинского муниципального округа посредством привлечения к занятиям физической культуры и спортом;  - мотивирование граждан к прохождению диспансеризации взрослого и детского население Тенькинского муниципального округа |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Сектор социальной работы администрации Тенькинского муниципального округа Магаданской области |
| Участники муниципальной программы | - Сектор социальной работы администрации Тенькинского муниципального округа Магаданской области (далее - сектор социальной работы)  - Филиал "Тенькинская районная больница" ГБУЗ "Магаданская областная больница" (далее - филиал "ТРБ" ГБУЗ МОБ)  - Управление образования администрации Тенькинского муниципального округа Магаданской области (далее - управление образования).  - Управление культуры, спорта, туризма, молодежной политики и печати администрации Тенькинского муниципального округа Магаданской области (далее - управление культуры, спорта, туризма, молодежной политики и печати).  - МАУ "Редакция газеты "Тенька" |
| Подпрограммы муниципальной программы (при наличии) | Нет |
| Целевые показатели муниципальной программы | - уменьшение потребления табака среди населения;  - уменьшение потребления алкогольной продукции на душу населения;  - увеличение числа граждан, занимающихся физической культурой и спортом;  - количество граждан, прошедших диспансеризацию |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2023-2025 годы |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Текущее финансирование |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - уменьшение распространенности потребления табака среди населения;  - уменьшение потребления алкогольной продукции на душу населения к концу;  - увеличение числа граждан, занимающихся физической культурой и спортом;  - увеличение числа граждан, прошедших диспансеризацию |
| Справочно: Объем налоговых расходов муниципального образования в рамках реализации муниципальной программы | - |

1. Анализ текущего состояния проблемы с обоснованием

необходимости ее решения программным методом

Муниципальное образование "Тенькинский муниципальный округ Магаданской области" - самостоятельное муниципальное образование в составе Магаданской области, площадью 35,6 тыс. км, что составляет 7,7% от площади Магаданской области. Расположено на юго-западе Магаданской области, в 630 км по автодороге, от областного центра города Магадана.

На 01.01.2022 численность населения муниципального образования "Тенькинский муниципальный округ Магаданской области", получающего медицинские услуги в филиале "Тенькинская районная больница", составляла 2707 чел., из которых 2306 чел. (85,1%) проживают в городской местности и 401 чел. (14,9%) - в сельской местности. Всего на территории Тенькинского муниципального округа проживает 2% населения Магаданской области.

Таблица N 1

Численность населения Тенькинского муниципального округа

Магаданской области, получающего медицинские услуги

в филиале "Тенькинская районная больница"

2018-2022 гг.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения на начало года | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 3889 | 3392 | 3278 | 2854 | 2707 |
| в том числе: | | | | | |
| городское | 3146 | 2826 | 2723 | 2453 | 2306 |
| сельское | 743 | 566 | 555 | 401 | 401 |
| % к общей численности населения | | | | | |
| городское | 80,8 | 83,4 | 83,1 | 85,9 | 85,2 |
| сельское | 19,2 | 16,6 | 16,9 | 14,1 | 14,8 |

В динамике 2018-2022 гг. отмечается устойчивая тенденция к снижению численности населения муниципального округа, на 30,3% за анализируемый период. Наибольший темп снижения регистрируется среди сельского населения - на 46%, численность населения снизилась на 26%.

В муниципальном округе продолжает наблюдаться старение населения, что, в свою очередь, приводит к увеличению демографической нагрузки за счет лиц старшего поколения.

Число лиц старше трудоспособного возраста на 01.01.2022 составило 826 человека, что на 297 человека меньше чем в 2018 году (1123 человек). Однако удельный вес лиц старше трудоспособного возраста вырос с 3,1% до 30,5% от общей численности населения.

Естественное движение населения муниципального округа долгие годы характеризуется увеличением смертности и снижением рождаемости. Уровень смертности носит волнообразный характер, но все, же прогрессирует естественная убыль населения.

Рождаемость в Тенькинского муниципального округе в 2022 г. в сравнении с 2021 г. снизилась на 25%, родилось 12 детей, что на 4 ребенка меньше аналогичного периода 2021 г. (16 детей). За четыре года число родившихся снизилось на 22 ребенка. По сравнению с 2018 г. уровень рождаемости снизился на 35,3%. Показатель рождаемости составил в 2018 г. - 9,25 на 1000 населения, за аналогичный период 2022 г. - 4,4 на 1000 населения. Коэффициент рождаемости в 2022 г. в Тенькинском муниципальном округе остается ниже среднероссийского показателя (9,7) и ниже чем по Дальневосточному федеральному округу (10,2).

Коэффициент общей смертности в 2022 г. по сравнению с 2021 г. незначительно увеличился и составил 17,7 на 1000 населения против 17,5 в 2021 году. Смертность на территории Тенькинского муниципального округа остается выше показателей по Российской Федерации (14,6) и по Дальневосточному федеральному округу (13,9).

Смертность от болезней системы кровообращения в округе многие годы находится на первом месте в структуре общей смертности населения, в 2022 г. 31,25% случаев смерти приходится на данную патологию.

По данным за 2022 г. показатель смертности от болезней системы кровообращения составил 554,1 на 100 тыс. населения (Российская Федерация - 640,8).

Смертность от злокачественных новообразований в Тенькинском муниципальном округе в 2022 г. составила 295,5 на 100 000 населения (Российская Федерация - 199,1), что ниже показателя 2018 г. на 514,7%.

Смертность от болезней органов дыхания в динамике изменяется неравномерно, в 2022 г. показатель составил 110,82.

Смертность от болезней органов пищеварения в 2022 г. - 184,7 на 100 000 населения, по сравнению с 2018 г. выше - 25,71 на 100 000 населения.

Смертность от внешних причин в 2022 г. 221,6 на 100 000 населения. В динамике показатель имеет тенденцию к росту в 2 раза за аналогичный период 2018 года.

При анализе смертности от внешних причин обращает на себя внимание меньше травм полученных в результате ДТП.

Стандартизированная смертность населения за период 2018-2022 гг. от цереброваскулярных болезней в 2018 г. составила 25,7 в динамике уровень показателя повышается в 2 раза [(Таб. 3)](#P194). Стандартизированная смертность населения Тенькинского муниципального округа от хронических болезней нижних дыхательных путей в 2018 г. составила 25,7, показатель не снизился. Стандартизированный показатель смертности населения Тенькинского муниципального округа от внешних причин в 2018 г. составил 154,2 в динамике отмечено, что показатель в 2021 году незначительно снизился, но 2022 увеличение показателя вновь в 2 раза (Таб. 2).

Таблица N 2

Смертность населения Тенькинского муниципального округа

по основным классам болезней в 2018-2022 гг.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смертность населения Тенькинского муниципального округа по основным классам причин смерти (на 100 000 человек населения) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Новообразования | 179,9 | 152,9 | 122,6 | 110,8 | 258,5 |
| Болезни системы кровообращения | 719,9 | 648,5 | 854,2 | 875,9 | 591,0 |
| Болезни органов дыхания | 48,0 | 0 | 61,3 | 110,8 | 110,8 |
| Болезни органов пищеварения | 77,14 | 61,2 | 91,9 | 184,7 | 184,7 |
| Внешние причины | 128,57 | 275,3 | 153,3 | 110,8 | 184,7 |

Таблица N 3

Стандартизированная смертность Тенькинского муниципального

округа за 2018-2022 гг. на 100 000 населения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Причины смертности | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Цереброваскулярные болезни | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 |
| Хронические болезни нижних дыхательных путей | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| От внешних причин | 6 | 4 | 3 | 1 | 5 |

Смертность трудоспособного населения в Тенькинском муниципальном округе в 2018 г. составила 334,2 на 100 000 населения, в динамике показатель имеет тенденцию к росту - на 98,9% за анализируемый период (Таб. 4).

Таблица N 4

Смертность трудоспособного населения Тенькинского

муниципального округа в 2018-2022 гг.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | по отношению к 2018 г. |
| Тенькинского ГО | чел. | 13 | 14 | 12 | 10 | 18 | +5 |
| на 100 тыс. населения | 334,27 | 671,4 | 367,9 | 369,41 | 664,9 | +98,9% |

Показатели общей и первичной заболеваемости населения Тенькинского муниципального округа представлены в (Таб. 5).

Таблица N 5

Показатели общей и первичной заболеваемости населения

Тенькинского муниципального в 2019-2022 гг.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование классов и отдельных болезней | Всего | | | | | | | | | |
| общая заболеваемость | | | | % к году 2019 | первичная заболеваемость | | | | % к году 2019 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Зарегистрировано заболеваний всего | 129 864,39 | 113 178,80 | 132 270,50 | 149 686,00 | 15,26 | 62 411,56 | 50 549,10 | 59 985,98 | 81 677,13 | 30,87 |
| 2 | в том числе: некоторые инфекционные и паразитарные болезни | 5 218,16 | 4 942,00 | 6 271,90 | 6 132,25 | 17,52 | 825,47 | 701,6 | 1 541,70 | 1 292,94 | 56,63 |
| 2.1. | туберкулез | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | новообразования | 5 483,49 | 5 582,70 | 5 220,74 | 5 245,66 | -4,34 | 1 061,32 | 549,1 | 560,62 | 628 | -40,83 |
| 3.1. | злокачественные | 3 655,66 | 3 447,20 | 3 679,05 | 3 878,83 | 6,1 | 678,07 | 305,1 | 525,58 | 443,3 | -34,62 |
| 4 | болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм | 1 945,75 | 976,2 | 805,89 | 480,24 | -75,32 | 1 090,80 | 335,6 | 175,19 | 110,82 | -89,84 |
| 5 | болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ | 7 104,95 | 7 748,60 | 9 425,37 | 9 309,20 | 31,02 | 1 061,32 | 427,1 | 946,04 | 960,47 | -9,5 |
| 6 | психические расстройства и расстройства поведения | 5 630,90 | 4 881,00 | 4 660,13 | 4 026,60 | -28,49 | 294,81 | 91,5 | 70,08 | 110,82 | -62,41 |
| 7 | болезни нервной системы | 3 567,22 | 2 349,00 | 2 627,89 | 5 910,60 | 65,69 | 1 356,13 | 518,6 | 1 436,58 | 1 736,24 | 28,03 |
| 8 | болезни глаза и его придаточного аппарата | 9 109,67 | 9 182,40 | 8 444,29 | 10 195,80 | 11,92 | 825,47 | 823,7 | 840,93 | 1 440,71 | 74,53 |
| 9 | болезни уха и сосцевидного отростка | 619,1 | 396,6 | 770,85 | 664,9 | 7,4 | 383,25 | 152,5 | 385,42 | 369,41 | -3,61 |
| 10 | болезни системы кровообращения | 15 123,82 | 10 463,70 | 12 754,03 | 11 932,00 | -21,1 | 1 739,39 | 1 921,90 | 2 277,51 | 2 142,59 | 23,18 |
| 10.1. | гипертония | 9 375,00 | 5 277,60 | 5 501,05 | 5 467,31 | -41,68 | 530,66 | 457,6 | 1 261,39 | 1 182,12 | 122,76 |
| 10.2. | ИБС | 2 623,82 | 2 776,10 | 4 274,70 | 3 140,01 | 19,67 | 766,51 | 732,2 | 735,81 | 591,06 | -22,89 |
| 10.2.1. | нестабильная стенокардия | 58,96 | 0 | 35,04 | 73,88 | 25,3 | 58,96 | 0 | 35,04 | 73,88 | 25,3 |
| 10.2.2. | острый и повторный ИМ | 29,48 | 183 | 175,2 | 221,6 | 651,67 | 29,48 | 183 | 175,2 | 221,6 | 651,67 |
| 10.2.3. | ХИБС | 1 562,50 | 1 799,90 | 2 452,70 | 1 994,83 | 27,67 | 88,44 | 335,6 | 280,31 | 221,6 | 150,56 |
| 10.3. | ЦВБ | 1 739,39 | 1 372,80 | 1 296,43 | 849,65 | -51,15 | 353,77 | 427,1 | 140,15 | 147,8 | -58,22 |
| 10.3.1. | ишемический инсульт | 88,4 | 244,1 | 140,2 | 0 | -100 | 88,4 | 244,1 | 140,2 | 0 | -100 |
| 11 | болезни органов дыхания | 28 626,18 | 31 177,50 | 38 332,17 | 44 070,93 | 53,95 | 26 680,42 | 28 584,50 | 35 599,16 | 42 519,39 | 59,37 |
| 11.1. | пневмония | 353,77 | 976,2 | 700,77 | 221,65 | -37,35 | 353,77 | 976,2 | 700,77 | 221,65 | -37,35 |
| 11.2. | бронхит хрон. и неуточн. | 795,99 | 610,1 | 210,23 | 406,35 | -48,95 | 324,29 | 91,5 | 0 | 147,77 | -54,43 |
| 11.3. | бронхиальная астма | 943,4 | 1 250,80 | 2 102,31 | 1 182,12 | 25,3 | 29,48 | 30,5 | 0 | 0 | -100 |
| 12 | болезни органов пищеварения | 7 311,32 | 4 423,40 | 6 762,44 | 6 686,37 | -8,55 | 3 419,81 | 1 769,40 | 2 978,28 | 3 657,19 | 6,94 |
| 12.1. | язвенная болезнь | 1 090,80 | 762,7 | 1 086,19 | 1 145,18 | 4,99 | 294,81 | 61 | 0 | 0 | -100 |
| 12.2. | болезни печени | 206,37 | 61 | 315,35 | 110,82 | -46,3 | 117,92 | 0 | 70,08 | 36,94 | -68,67 |
| 12.3. | болезни поджел. железы | 648,58 | 366,1 | 981,08 | 480,24 | -25,96 | 147,41 | 61 | 630,69 | 184,71 | 25,3 |
| 13 | болезни кожи и подкожной клетчатки | 2 830,19 | 1 891,40 | 1 681,85 | 3 546,36 | 25,3 | 2 152,12 | 1 220,30 | 1 051,16 | 2 364,24 | 9,86 |
| 14 | болезни костно-мышечной и соединительной ткани | 15 064,86 | 11 287,40 | 13 629,99 | 16 882,16 | 12,06 | 6 220,52 | 3 477,70 | 3 013,31 | 7 203,55 | 15,8 |
| 15 | болезни мочеполовой системы | 9 787,74 | 10 982,30 | 12 754,03 | 9 235,32 | -5,64 | 3 950,47 | 4 057,40 | 2 032,24 | 3 029,18 | -23,32 |
| 16 | беременность, роды и послеродовой период | 1 061,32 | 945,7 | 525,58 | 886,59 | -16,46 | 678,07 | 549,1 | 420,46 | 738,83 | 8,96 |
| 17 | отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде | 29,48 | 0 | 0 | 0 | -100 | 29,48 | 0 | 0 | 0 | -100 |
| 18 | врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения | 589,62 | 701,6 | 1 121,23 | 1 403,77 | 138,08 | 117,92 | 122 | 210,23 | 295,53 | 150,61 |
| 19 | симптомы, признаки, отклонения от нормы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | травмы, отравления и другие последствия воздействия внешних причин | 7 252,36 | 4 820,00 | 5 536,09 | 10 121,91 | 39,57 | 7 252,36 | 4 820,00 | 5 536,09 | 10 121,91 | 39,57 |
| 21 | COVID-19 | 0 | 427,1 | 911 | 2 955,30 | - | 0 | 427,1 | 911 | 2 955,30 | - |

В 2022 г. общая заболеваемость по всем группам населения в округе незначительно увеличилась по сравнению с 2018 г. на 9,79% и составила 149 686,0 на 100 000 населения (2018 г. - 136 333,2).

Общая заболеваемость взрослого населения по сравнению с 2018 г. увеличилась на 56,6% и составила в 2022 г. - 1 292,94 на 100 000 взрослого населения (2018 г. - 825,47).

Первичная заболеваемость населения в 2022 г. по сравнению с 2018 г. в целом по территории увеличилась на 21,2% с 67 348,8 на 100 000 населения до 81 677,13.

Среди взрослых первичная заболеваемость увеличилась с 45 698,2 до 85 934,1 на 100 000 взрослого населения, что составляет 88,0%.

За анализируемый период отмечается рост показателя общей заболеваемости - болезней органов пищеварения, болезнями нервной системы, болезней органов дыхания, инфекционными и паразитарными болезнями, в том числе: новая коронавирусная инфекции "COVID-19".

Снизился уровень общей заболеваемости злокачественными новообразованиями, болезнями крови и кроветворных органов, болезни органов пищеварения, болезни мочеполовой системы, С 2018 года нет случаев заболеваний туберкулеза среди местного населения.

Распространенность болезней системы кровообращения среди взрослого населения ежегодно увеличивается в основном за счет роста острых состояний на фоне продолжающегося старения населения и улучшения выявления патологии, но остается ниже, чем в среднем по стране. В 2022 г. по сравнению с 2018 годом отмечается рост первичной заболеваемости на 23,18%.

По ИБС в целом за четыре года наблюдается снижение общей заболеваемости, вместе с тем первичная выросла на 23,18% Острый и повторный инфаркт миокарда, также увеличились. Регистрация цереброваскулярных болезней в 2022 г. снизилась на 65,5% за год.

Заболеваемость ишемическим инсультом также не выросла. Первичная заболеваемость злокачественными новообразованиями (ЗНО) в Тенькинском муниципальном округе за 4 прошедших года носит волнообразный характер. В целом уменьшается количество запущенных случаев - с 7 до 3. (Таб. 6).

Таблица N 6

Показатели состояния онкологической помощи в Тенькинском

муниципальном округе (ЗНО - злокачественные

новообразования)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Показатели | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | Заболеваемость  ЗНО на 100 тыс. населения | 1 061,32 Взято на учет - 17 | 549,10 Взято на учет - 21 | 560,62 Взято на учет - 12 | 628,00 Взято на учет - 13 | 1 061,32 Взято на учет - 13 |
| 2. | Смертность от ЗНО на 100 тыс. населения | 179,9  Посмертно выявлено 1 | 152,9 Посмертно выявлено 2 | 122,6 Посмертно выявлено 2 | 110,8 Посмертно выявлено 3 | 258,5  Посмертно выявлено 5 |
| 3. | Запущенность  ЗНО (случаев, выявленных с IV стадией / % от общего количества случаев) | 7 | 7 | 4 | 3 | 3 |
| 4. | Выявляемость ЗНО на профосмотрах (случаев, выявленных на профосмотрах / % от общего количества случаев) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 5. | Летальность до года в % | 27,7% | 34.7% | 57,1% | 12,5% | 11,1% |
| 6. | Контингент/ выжившие 5 лет  % | 102/  43,1% | 104/  44,2% | 90/  52,2% | 87/  57,4% | 76/  59,2% |

Схема N 1

Динамика показателей заболеваемости, смертности от ЗНО

по Тенькинскому муниципальному округу





Схема N 2

Динамика показателя летальности до года больных с ЗНО

по Тенькинскому муниципальному округу в сравнении

с показателями РФ (%)



С целью снижения уровня смертности от хронических неинфекционных заболеваний среди лиц трудоспособного возраста планируется увеличение охвата профилактическими мероприятиями (профилактические медицинские осмотры, диспансеризация) лиц трудоспособного возраста для раннего выявления хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития, включая постановку на диспансерный учет и динамическое наблюдение.

По состоянию на 01.01.2023 диспансеризацию определенных групп взрослого населения (1 этап) за 5 лет можно увидеть в (Таб. 7).

Таблица N 7

Общие результаты диспансеризации определенных групп

взрослого населения по Тенькинскому городскому округу,

за 2017-2021 гг.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Определенные группы населения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Динамика показателя к 2018 году % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Общее число граждан, прошедших диспансеризацию | 222 | 684 | 486 | 548 | 742 | > 334,2% |
| Общее число работающих граждан, прошедших диспансеризацию | 149 | 464 | 373 | 321 | 504 | >338,25% |
| Общее число неработающих граждан, прошедших диспансеризацию | 73 | 220 | 113 | 227 | 238 | >326% |

По результатам 1 этапа диспансеризации в 2022 г. определены группы здоровья:

- к первой группе здоровья отнесено 164 человек (22,1%); - ко второй группе здоровья - 160 человек (21,5%); - к третьей группе здоровья - 418 человек (56,4%); к третьей "Б" группе - 6 человек (0,8%).

Таблица N 8

Модифицируемые факторы риска неинфекционных заболеваний (по

данным диспансеризации определенных групп взрослого

населения)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего человек | Удельный вес от кол-ва граждан, прошедших 1 этап | Всего человек | Удельный вес от кол-ва граждан, прошедших 1 этап | Все го человек | Удельный вес от кол-ва граждан, прошедших 1 этап | Все го человек | Удельный вес от кол-ва граждан, прошедших 1 этап | Все го человек | Удельный вес от кол-ва граждан, прошедших 1 этап | Динамика показателя 2022 к 2018 году |
|  | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | |
| Употребление табака | 49 | 22% | 169 | 24,7% | 121 | 25,1% | 137 | 25% | 187 | 25,2% | +3% |
| Употребление алкоголя | 1 | 0,45% | 3 | 0,4% | 4 | 0,8% | 5 | 0,9% | 5 | 0,67% | +0,2% |
| Риск потребления наркотических веществ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Наибольшее количество факторов риска регистрируется у граждан в возрастной категории 39-60 лет, независимо от пола. Это трудоспособное население является целевой группой по нивелированию факторов риска в процессе диспансерного наблюдения.

В 2022 г. самыми распространенными факторами риска развития НИЗ у жителей Тенькинского муниципального округа являются:

1. нерациональное питание - 31,2%;

2. потребление никотина - 23,5%;

3. избыточная масса тела - 20,6%;

4. низкая физическая активность - 22,4%;

5. повышенное артериальное давление - 19,7%.

В филиале "Тенькинская районная больница" ГБУЗ "МОБ" много лет функционирует кабинет медицинской профилактики, на базе которого проходит разработка наглядного материала листовок, буклетов, памяток пропагандирующий ЗОЖ. Кроме этого специалисты медицинской организации выходят с лекциями различной тематики в организациях Тенькинского муниципального округа.

С каждым пациентом индивидуально проводится обучение по основам здорового образа жизни. При наличии показаний, врач-терапевт направляет пациентов на занятия в Школы здоровья.

Проведены акции о правильном питании, физической активности, в рамках которого проведено анкетирование населения, раздача памяток о здоровом питании, выступление в СМИ, публикации, на сайте учреждения размещаются информационные материалы по здоровому образу жизни.

На регулярной основе в учреждении проводятся консультации по отказу от вредных привычек (курение и употребление алкоголя), предоставляются памятки и брошюры. В рамках проведения Всемирного Дня без табака состоялся просмотр документального фильма по отказу от курения; фильм передан учреждению для дальнейшего использования в работе с учащимися по профилактике здорового образа жизни. Пропаганда о вреде алкоголя, наркомании, беседы с пациентами по вопросам формирования приверженности к ведению здорового образа жизни.

Программа определяет основные направления, содержание, формы и методы формирования здорового образа жизни населения, создание здоровьесберегающей среды, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний (далее - НИЗ), что являются одной из важнейших межотраслевых задач развития Российской Федерации. Основные НИЗ (сердечно-сосудистые заболевания, злокачественные новообразования, хронические болезни органов дыхания и сахарный диабет) являются ведущими причинами временной нетрудоспособности, инвалидности и смертности населения, они обусловливают не только большие человеческие страдания, но и выраженное негативное воздействие на социально-экономическое положение страны.

В рамках Программы продолжится реализация комплекса мероприятий регионального проекта "Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек", которые позволят обеспечить необходимые базовые составляющие формирования здорового образа жизни: воспитание с детства здоровых привычек и навыков, повышение уровня знаний о неблагоприятных факторах и их влиянии на здоровье, в том числе путем отказа от табакокурения, злоупотребления алкоголя и наркотиков, коррекция и регулярный контроль поведенческих и биологических факторов риска НИЗ на популяционном, групповом и индивидуальном уровнях, обучение навыкам соблюдения правил гигиены, режима труда и учебы.

Важным достижением в области общественного здоровья явилось выделение количественно измеряемых поведенческих, биологических и психосоциальных факторов, влияющих на развитие и прогрессирование хронических заболеваний. Концепция факторов риска поддерживается Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и широко используется при реализации стратегии профилактики НИЗ и укреплении здоровья в разных странах. Вредные поведенческие привычки, такие как курение, нерациональное питание и низкая физическая активность, ведут к формированию биологических факторов риска: ожирению, повышенному артериальному давлению, повышенному содержанию холестерина в крови и другим факторам.

Ранняя выявляемость факторов риска НИЗ является приоритетной задачей профилактики неинфекционных заболеваний с целью предупреждения дальнейшего распространения заболеваемости и смертности среди населения. Многочисленными исследованиями доказано, что изменение образа жизни и снижение уровней факторов риска может предупредить, или замедлить развитие и прогрессирование многих НИЗ как до, так и после появления клинических симптомов.

Проблема снижения смертности населения включена как основная в [Концепцию](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=463229&dst=100008) демографической политики Дальнего Востока на период до 2025 года (утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 20.06.2017 N 1298-р). В России смертность от основных НИЗ составляет 68,5% от общей смертности населения, которая, несмотря на определенные успехи по ее снижению, остается на очень высоком уровне. Высокий уровень смертности от НИЗ приводит к большим экономическим потерям, обусловленным как прямыми затратами на оказание медицинской помощи, так и потерями вследствие сокращения трудовых ресурсов.

Уровень смертности от основных НИЗ более чем на 70% определяется смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний, при этом ее уровень в 2 - 3 раза превышают таковой в странах западной Европы.

По опыту многих стран мира, достигших 2 - 3 кратного снижения смертности от НИЗ, вклад профилактических мероприятий в это снижение составляет от 40 до 70%. Чрезвычайно важно, что имеются убедительные научные доказательства, что популяционные профилактические программы сопровождаются возвратом инвестиций в соотношении 1:5-6 в течение 5 - 10 лет, а программы профилактики на рабочем месте уже в течение 3 - 5 лет сопровождаются возвратом инвестиций в соотношении 1:3-6.

Основным стратегическим направлением обеспечения национальной безопасности в сфере охраны здоровья нации, на среднесрочную перспективу, является усиление профилактической направленности здоровьесберегающих действий всех ветвей власти, секторов, слоев и структур общества, с ориентацией на сохранение здоровья человека на протяжении всей его жизни, во всех сферах его деятельности, при совершенствовании в качестве основы жизнедеятельности института, семьи, охраны материнства, отцовства и детства.

Единое профилактическое пространство или единая профилактическая среда обитания, жизни и деятельности человека представляет собой комплекс условий обитания, жизни и деятельности человека, обеспечивающий максимально длительную и активную жизнь, включающий информирование населения и каждого гражданина о преимуществах и условиях ведения здорового образа жизни, о необходимости профилактики, раннего выявления и лечения НИЗ и факторов риска их развития, а также создание для этого необходимых условий и обеспечение доступности этих условий, информационных и медицинских услуг для всех слоев населения.

Важными дополнительными мерами в формировании здоровьесохраняющей среды являются дополнительные меры, в том числе меры экономического характера, направленные на повышение ответственности работодателей за здоровье работников организации, а также ответственности граждан за свое здоровье.

Реализация программы базируется на межведомственном, межсекторальном подходе с вовлечением в нее всех слоев населения с точки зрения создания более благоприятных условий жизни в регионе, с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских объединений.

2. Цели и задачи Программы

Целью Программы является увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни.

Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие задачи:

- проведение мероприятий по ограничению потребления табака, немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ в Тенькинском муниципальном округе;

- проведение профилактических мероприятий, направленных на ограничение потребления алкогольной продукции населения Тенькинского муниципального округа;

- формирование основ здорового образа жизни среди населения Тенькинского муниципального округа посредством привлечения к занятиям физической культуры и спортом;

- мотивирование граждан к прохождению диспансеризации взрослого и детского население Тенькинского муниципального округа.

3. Система программных мероприятий

[Система](#P996) программных мероприятий, направленная на реализацию муниципальной программы "Укрепление общественного здоровья, формирование здорового образа жизни и профилактика неинфекционных заболеваний населения на территории Тенькинского муниципального округа Магаданской области на 2023-2025 годы" изложена в Приложении N 1 к Программе.

4. Сроки (этапы) реализации Программы

Реализация Программы рассчитана на срок с 2023 года по 2025 год включительно.

5. Важнейшие целевые показатели и индикаторы Программы

Целевые [показатели](#P1142) и индикаторы, обеспечивающие количественный и качественную оценку реализации муниципальной программы "Укрепление общественного здоровья, формирование здорового образа жизни и профилактика неинфекционных заболеваний населения на территории Тенькинского муниципального округа Магаданской области" на 2023-2025 годы" изложены в Приложении N 2 к Программе.

6. Правовое обеспечение Программы

Правовые распорядительные [документы](#P1207), планируемые к разработке в рамках реализации муниципальной программы "Укрепление общественного здоровья, формирование здорового образа жизни и профилактика неинфекционных заболеваний населения на территории Тенькинского муниципального округа Магаданской области" на 2023-2025 годы" изложены в Приложении N 3 к Программе.

7. Ресурсное обеспечение Программы

Реализация Программы предусматривает текущее финансирование за счет средств местного бюджета Тенькинского муниципального округа Магаданской области.

8. Система управления Программой

Заказчиком Программы является администрация Тенькинского муниципального округа Магаданской области.

Заказчик осуществляет управление реализацией Программы и несет ответственность за ее результаты. Формы и методы организации управления реализацией Программы определяются заказчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Заказчик осуществляет контроль за ходом реализации Программы, обеспечивает организацию системы учета и отчетности, позволяющую обеспечить постоянный мониторинг выполнения Программы, в соответствии с [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW439&n=92087) администрации Тенькинского городского округа Магаданской области от 24.02.2016 N 120-па "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формировании и реализации" и [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW439&n=62738) администрации Тенькинского городского округа Магаданской области от 02.11.2010 N 295-па "Об утверждении Порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ, действующих на территории муниципального образования Тенькинский городской округ Магаданской области".

Реализация программных мероприятий осуществляется исполнителями Программы в соответствии с перечнем мероприятий.

В ходе реализации мероприятий Программы допустимо оперативное изменение исполнителями Программы способов или условий выполнения этих мероприятий.

Координацию исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности осуществляет первый заместитель главы администрации Тенькинского муниципального округа Магаданской области.

9. Ожидаемые социально-экономические результаты реализации

программных мероприятий

Реализация мероприятий муниципальной программы "Укрепление общественного здоровья, формирование здорового образа жизни и профилактика неинфекционных заболеваний населения на территории Тенькинского муниципального округа Магаданской области" на 2023-2025 годы" позволит:

- уменьшение распространенности потребления табака среди населения к концу;

- уменьшение потребления алкогольной продукции на душу населения к концу;

- увеличение числа граждан, занимающихся физической культурой и спортом;

- увеличение числа граждан, прошедших диспансеризацию.

10. План мероприятий Программы

[План](#P1253) реализации мероприятий муниципальной программы "Укрепление общественного здоровья, формирование здорового образа жизни и профилактика неинфекционных заболеваний населения на территории Тенькинского муниципального округа Магаданской области" на 2023-2025 годы" представлен в Приложении N 4 к Программе.

Приложение N 1

к муниципальной программе

"Укрепление здоровья, формирование

здорового образа жизни и профилактика

неинфекционных заболеваний населения

на территории

Тенькинского муниципального округа

Магаданской области

на 2023-2025 годы"

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"УКРЕПЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ, ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО

ОБРАЗА ЖИЗНИ И ПРОФИЛАКТИКА НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ТЕНЬКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2023-2025 ГОДЫ"

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель | Срок реализации | Стоимость мероприятий, тыс. рублей | | | Источник финансирования |
| Всего | В т.ч. по годам | |
| 2023 | 2024 |
| 1. Мероприятия по ограничению потребления табака, немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ и алкоголя в Тенькинском муниципальном округе | | | | | | | |
| 1.1. | Повышение информированности населения о вреде активного и пассивного потребления табака, немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ, о злоупотреблении алкоголем и о способах их преодоления | Сектор социальной работы Филиал "ТРБ" ГБУЗ МО МАУ "Редакция газеты "Тенька" | 2023-2024 | - | - | - | Текущее финансирование |
| 1.2. | Проведение мониторинга и оценки информированности населения о вреде потребления табака, немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ, алкоголя и способах их преодоления | Сектор социальной работы Филиал "ТРБ" ГБУЗ МО | 2023-2024 | - | - | - | Текущее финансирование |
| 1.3. | Повышение уровня информированности детей и подростков о вреде табакокурения и употребления алкоголя, а также нерационального питания и низкой физической активности | Управление образования Филиал "ТРБ" ГБУЗ МО | 2023-2024 | - | - | - | Текущее финансирование |
| 1.4. | Проведение социально-психологического тестирования обучающихся образовательных организаций на предмет потребления наркотических средств, психотропных и других токсических веществ | Управление образования Филиал "ТРБ" ГБУЗ МО | 2023-2024 | - | - | - | Текущее финансирование |
| 2. Мероприятия по формированию основ здорового образа жизни среди населения Тенькинского муниципального округа | | | | | | | |
| 2.1. | Обучение специалистов по физическому воспитанию образовательных организаций принципам корригирующей гимнастики | Управление образования Филиал "ТРБ" ГБУЗ МО | 2023-2024 | - | - | - | Текущее финансирование |
| 2.2. | Привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом: школьников путем проведения школьных, районных, соревнований по игровым видам спорта, а также взрослого населения старше 18 лет путем подготовки к сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", среди людей старшего поколения, путем участия в Спартакиаде пенсионеров | Управление культуры, спорта, туризма, молодежной политики и печати Филиал "ТРБ" ГБУЗ МО | 2023-2024 | - | - | - | Текущее финансирование |
| 2.3. | Проведение массовых акций и кампаний для мотивации населения к увеличению физической активности | Управление культуры, спорта, туризма, молодежной политики и печати Филиал "ТРБ" ГБУЗ МО | 2023-2024 | - | - | - | Текущее финансирование |
| 2.4. | Организация и обеспечение работы в образовательных организациях Тенькинского муниципального округа лекториев для школьников | Управление образования Филиал "ТРБ" ГБУЗ МО | 2023-2024 | - | - | - | Текущее финансирование |
| 2.5. | Ежегодное проведение информационной акции для детей и подростков в рамках летней оздоровительной кампании | Управление образования Филиал "ТРБ" ГБУЗ МО | 2023-2024 | - | - | - | Текущее финансирование |
| 2.6. | Организация и проведение цикла тематических информационно-просветительских мероприятий для детей и подростков с целью повышения культуры здорового образа жизни с участием библиотечной системы | Управление образования Филиал "ТРБ" ГБУЗ МО | 2023-2024 | - | - | - | Текущее финансирование |
| 2.7. | Реализация мероприятий, направленных на профилактику суицидального поведения среди обучающихся образовательных организаций | Управление образования Филиал "ТРБ" ГБУЗ МО | 2023-2024 | - | - | - | Текущее финансирование |
| 3. Мероприятия по мотивированию граждан к прохождению диспансеризации взрослого и детского населения Тенькинского муниципального округа | | | | | | | |
| 3.1. | Проведение диспансеризации и профилактических медицинских осмотров определенных групп взрослого и детского населения | Сектор социальной работы Филиал "ТРБ" ГБУЗ МО | 2023-2024 | - | - | - | Текущее финансирование |
| 3.2. | Привлечение специалистов ГБУЗ "Магаданская областная больница" к участию в диспансеризации взрослого и детского населения Тенькинского муниципального округа | Филиал "ТРБ" ГБУЗ МО | 2023-2024 | - | - | - | Текущее финансирование |
| 3.3. | Издание и распространение среди населения Тенькинского муниципального округа памяток, брошюр, листовок по важности прохождения диспансеризации | Филиал "ТРБ" ГБУЗ МО МАУ "Редакция газеты "Тенька" | 2023-2024 | - | - | - | Текущее финансирование |

Приложение N 2

к муниципальной программе

"Укрепление здоровья, формирование

здорового образа жизни и профилактика

неинфекционных заболеваний населения

в муниципальном образовании

"Тенькинский муниципальный округ

Магаданской области"

на 2023-2025 годы"

ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ИНДИКАТОРЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ "УКРЕПЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ, ФОРМИРОВАНИЕ

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ И ПРОФИЛАКТИКА НЕИНФЕКЦИОННЫХ

ЗАБОЛЕВАНИЙ НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ТЕНЬКИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2023-2025

ГОДЫ"

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Базовый год 2022 | Показатели целевых индикаторов по годам | | |
| 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Уменьшение распространенности потребления табака среди населения | % | 26,1 | 25,5 | 25,0 | 24,5 |
| 2. | Уменьшение потребления алкогольной продукции на душу населения | % | 10,9 | 10,5 | 10,0 | 9,5 |
| 3. | Увеличение числа граждан, занимающихся физической культурой и спортом | % | 25 | 30 | 35 | 40 |
| 4. | Количество граждан, прошедших диспансеризацию | чел. | 1204 | 1240 | 1270 | 1290 |

Приложение N 3

к муниципальной программе

"Укрепление здоровья, формирование

здорового образа жизни и профилактика

неинфекционных заболеваний населения

в муниципальном образовании

"Тенькинский муниципальный округ

Магаданской области"

на 2023-2025 годы"

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "УКРЕПЛЕНИЕ

ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ, ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

И ПРОФИЛАКТИКА НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НАСЕЛЕНИЯ

НА ТЕРРИТОРИИ ТЕНЬКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАГАДАНСКОЙ

ОБЛАСТИ НА 2023-2025 ГОДЫ"

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Вид правового акта (распорядительного документа) | Примерное наименование правового акта (распорядительного документа) | Сроки разработки | Разработчик |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Распоряжение администрации Тенькинского муниципального округа | Об утверждении плана мероприятий по формированию здорового образа жизни среди детей и молодежи на территории Тенькинского муниципального округа в 2023-2024 годах | I - II квартал 2023-2025 годов | Сектор социальной работы |
| 2. | Распоряжение администрации Тенькинского муниципального округа | О проведении молодежной акции "Бросают все!", посвященной Дню отказа от курения | II квартал 2023-2025 годов | Управление культуры, спорта, туризма, молодежной политики и печати |
| 3. | Распоряжение администрации Тенькинского муниципального округа | О проведении декады "Жизнь без наркотиков" в Тенькинском муниципальном округе" | II квартал 2023-2025 годов | Сектор социальной работы |

Приложение N 4

к муниципальной программе

"Укрепление здоровья, формирование

здорового образа жизни и профилактика

неинфекционных заболеваний населения

в муниципальном образовании

"Тенькинский муниципальный округ

Магаданской области"

на 2023-2025 годы"

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "УКРЕПЛЕНИЕ

ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ, ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

И ПРОФИЛАКТИКА НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НАСЕЛЕНИЯ

НА ТЕРРИТОРИИ ТЕНЬКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2023-2025 ГОДЫ"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия | | | | | | | | | | | | Ответственный исполнитель |
| 2023 | | | | 2024 г. | | | | 2025 г. | | | |
| I кв-л | II кв-л | III кв-л | IV кв-л | I кв-л | II кв-л | III кв-л | IV кв-л | I кв-л | II кв-л | III кв-л | IV кв-л |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. Мероприятия по ограничению потребления табака, немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ и алкоголя в Тенькинском муниципальном округе | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Повышение информированности населения о вреде активного и пассивного потребления табака, немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ, о злоупотреблении алкоголем и о способах их преодоления | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | главный специалист сектора социальной работы  главный врач филиала "ТРБ" ГБУЗ МО  Главный редактор МАУ "Редакция газеты "Тенька" |
| 1.2. | Проведение мониторинга и оценки информированности населения о вреде потребления табака, немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ, алкоголя и способах их преодоления | \* |  | \* |  | \* |  | \* |  | \* |  | \* |  | главный специалист сектора социальной работы  Главный врач филиала "ТРБ" ГБУЗ МО  Главный редактор МАУ "Редакция газеты "Тенька" |
| 1.3. | Повышение уровня информированности детей и подростков о вреде табакокурения и употребления алкоголя, а также нерационального питания и низкой физической активности | \* | \* |  |  | \* | \* |  |  | \* | \* |  |  | руководитель управления образования  Главный врач филиала "ТРБ" ГБУЗ МО |
| 1.4. | Проведение социально-психологического тестирования обучающихся образовательных организаций на предмет потребления наркотических средств, психотропных и других токсических веществ | \* |  |  | \* |  |  | \* |  |  | \* |  |  | руководитель управления образования  Главный врач филиала "ТРБ" ГБУЗ МО |
| 2. Мероприятия по формированию основ здорового образа жизни среди населения Тенькинского муниципального округа | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Обучение специалистов по физическому воспитанию образовательных организаций принципам корригирующей гимнастики | \* |  | \* |  | \* |  | \* |  | \* |  | \* |  | руководитель управления образования  Главный врач филиала "ТРБ" ГБУЗ МО |
| 2.2. | Привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом: школьников путем проведения школьных, районных, соревнований по игровым видам спорта, а также взрослого населения старше 18 лет путем подготовки к сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", среди людей старшего поколения, путем участия в Спартакиаде пенсионеров | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | руководитель управления культуры, спорта, туризма, молодежной политики и печати  Главный врач филиала "ТРБ" ГБУЗ МО |
| 2.3. | Проведение массовых акций и кампаний для мотивации населения к увеличению физической активности | \* |  | \* |  | \* |  | \* |  | \* |  | \* |  | руководитель управления культуры, спорта, туризма, молодежной политики и печати  Главный врач филиала "ТРБ" ГБУЗ МО |
| 2.4. | Организация и обеспечение работы в образовательных организациях Тенькинского муниципального округа лекториев для школьников | \* |  |  | \* |  |  | \* |  |  | \* |  |  | руководитель управления образования  Главный врач филиала "ТРБ" ГБУЗ МО |
| 2.5. | Ежегодное проведение информационной акции для детей и подростков в рамках летней оздоровительной кампании | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | руководитель управления образования  Главный врач филиала "ТРБ" ГБУЗ МО |
| 2.6. | Организация и проведение цикла тематических информационно-просветительских мероприятий для детей и подростков с целью повышения культуры здорового образа жизни с участием библиотечной системы |  | \* |  |  | \* |  |  | \* |  |  | \* |  | руководитель управления образования  Главный врач филиала "ТРБ" ГБУЗ МО |
| 2.7. | Реализация мероприятий, направленных на профилактику суицидального поведения среди обучающихся образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | руководитель управления образования  Главный врач филиала "ТРБ" ГБУЗ МО |
| 3. Мероприятия по мотивированию граждан к прохождению диспансеризации взрослого и детского населения Тенькинского муниципального округа | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Проведение диспансеризации и профилактических медицинских осмотров определенных групп взрослого и детского населения | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | главный специалист сектора социальной работы  Главный врач филиала "ТРБ" ГБУЗ МО |
| 3.2. | Привлечение специалистов ГБУЗ "Магаданская областная больница" к участию в диспансеризации взрослого и детского населения Тенькинского муниципального округа | \* | \* |  |  | \* | \* |  |  | \* | \* |  |  | главный специалист сектора социальной работы  Главный врач филиала "ТРБ" ГБУЗ МО |
| 3.3. | Издание и распространение среди населения Тенькинского муниципального округа памяток, брошюр, листовок по важности прохождения диспансеризации |  |  | \* |  |  | \* |  |  | \* |  |  |  | главный специалист сектора социальной работы  Главный врач филиала "ТРБ" ГБУЗ МО  Главный редактор МАУ "Редакция газеты "Тенька" |